三陕农[2023] 213 号

三门峡市陕州区农业农村局

关于印发2023年高素质农民培育工作实施方案的

通     知

各培训机构（基地）：

根据《三门峡市2023年高素质农民培育工作实施方案》（三农[2023]48号）文件精神，结合我区实际，制定了《三门峡市陕州区2023年高素质农民培育工作实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

2023年8月10日

三门峡市陕州区2023年高素质农民培育工作实施方案

为扎实推进我区高素质农民培育工作，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍，根据《三门峡市2023年高素质农民培育工作实施方案》精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实2023年中央一号文件和省委一号文件精神，锚定加快建设农业强区对强化乡村人才支撑的要求，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强省提供坚实人才保障。

二、重点任务

紧紧围绕全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，加强农民素质素养提升，全力推进高素质农民培育工作。扎实推进乡村发展，全省重点面向家庭农场主、农民合作社带头人和种养大户，统筹推进新型农业经营服务主体带头人（含农业经理人能力提升）、种养加销能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育“四类并进”培养。上级下达我区培训任务246人，其中：经营管理型高素质农民培育96人、专业生产型和技能服务型高素质农民培训150人。

2023年三门峡市陕州区高素质农民培育任务表见附件。

各类型高素质农民培育及资金补助标准如下：

（一）目标任务

1.经营管理型高素质农民96人。经营管理型高素质农民培训包括新型农业经营服务主体带头人能力提升培育、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育等年度线下累计培训时间不少于12天，线上学习时间不少于30学时，全年跟踪服务，资金补助标准为人均3500元。

2.专业生产型和技能服务型高素质农民150人。专业生产型和技能服务型高素质农民培训包括种养加销能手技能培训，涉及种植、养殖、水产、农机及农产品加工技术能手、已摘帽贫困农民、农村电商及社会事业促进者等。年度线下累计培训时间不少于5天，线上学习不少于8学时，培训资金补助标准为人均1000元。

（二）重点方向

1.提高生产技术技能。重点围绕“两稳两扩两提”的粮食生产目标任务，优先保障粮食、大豆和油料生产的培育需求。立足我区粮食作物、大豆油料生产和特色产业，积极遴选培训对象。紧密衔接生产技术要求，确定培训内容，紧扣农时，围绕作物生产周期开展培训，强化在田间地头实践实训，切实提升农民实操水平。因地制宜开展果品、蔬菜、食用菌、中药材、大豆玉米带状复合种植技术、防灾减损病虫害防治、动物疫病防治、水产养殖等内容进行培训。

2.提升产业发展能力。坚持“选育用”一体化的育人导向，统筹农业农村发展要求和农民学习需求，围绕我区主导特色产业组织培育。重点培育家庭农场主、农民合作社带头人、社会化服务专业人员、返乡创业创新人员、农村集体经济组织负责人等，分层分类实施培育。根据实际需要开展本区域重点培育对象集中培训，牵头调训优秀学员。倡导运用案例教学法，可根据需要组织农民异地学习先进典型。

3.提升农民素质素养。面向高素质农民培育对象全面开设综合素质素养课程。培训内容突出习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观，涉农法律法规、农业农村政策，农业绿色发展、农产品质量安全、农业防灾减灾，金融信贷保险，乡村规划建设、乡风文明、农耕文化等领域基础知识。注重高素质农民培育与农业农村科普工作协同开展。引导和鼓励女农民和青年农民参加高素质农民培育，参与团市委“领头雁”项目。

三、专项行动

聚焦大豆玉米提单产、油料产业发展、机械化生产等重点领域，组织开展以下专项行动。

（一）大豆单产提升培训行动。继续实施大豆玉米带状复合种植技术专项培训，重点围绕品种、农艺、农机加大指导服务和培训力度。

（二）玉米单产提升培训行动。围绕单产提升工程，强化玉米密植高产技术培训。重点围绕推广耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种，后期“一喷多促”、适时晚收、病虫害统防统治等关键技术开展培训。

（三）油料产业发展培训行动。围绕推广高油高产、抗病、株型紧凑宜机收的油料品种，以及“一促四防”、配方施肥、节水栽培、机械化收获等关键技术开展培训。

（四）专业农机手培训行动。以专业农机手、农机大户和农机合作社带头人为培训对象，聚焦小麦、玉米、大豆、花生、油菜等主要粮油作物耕种管收机械化作业环节，围绕玉米及大豆高质量机播、大豆玉米带状复合种植全程机械化、油菜机械化育苗移栽和保护性耕作、高效飞防植保、机收减损等重要机械化技术开展实操实训和作业演练，提高机手技能水平和职业素质。

（五）农民素质素养提升培训行动。以行政村为单位，面向小农户开展素质素养提升试点培训。我区举办不超过9个班，培训时长为半天至一天，培训内容为综合素质素养课程。

四、工作要求

各培训机构（基地）要高度重视、精心组织、抓好落实，把高素质农民培育作为乡村人才振兴的重要抓手，整合利用优质教育培训资源，围绕2023年度主要任务，分层分类开展全产业链培育，确保培育工作取得实效。

- 强化体系建设。

- 1、推进培育机构、实训基地能力建设。持续完善“一体多元、优势互补”的高素质农民培育体系，满足农民多层次、多形式、广覆盖的培育需求，提高农民参训率和满意度。完善培训机构（基地）、实训基地管理办法，加强规范选用和监督管理。充分发挥农广校体系主阵地作用，持续提升农广校体系培训组织能力，强化对高素质农民培育工作的全面支撑。注重吸纳农技推广机构、农业科研院所、涉农院校参与承担高素质农民培育任务。有序引导社会机构参与高素质农民培育工作。鼓励农业企业投身农民教育培训工作，支持家庭农场、农民合作社等有偿承担农民实习实训任务。

- 2、加强师资教材质量建设。稳定一支专职教师，选聘一批优秀兼职讲师，培养一批农民讲师，建好用好各类共享师资库资源，培训机构（基地）要注重优先从师资库里选聘优秀教师。将农业产业技术体系专家、农技推广人员、涉农经营服务主体的专业人员纳入师资队伍。要优先选用部省规划教材，订购《农民日报》等专业报刊，供参训学员学习。支持对口联系我区的科技特派团成员参与我区的高素质农民培育工作。

3.推进线上线下融合培训。依托全国农业科教云平台开展线上教学。培训机构（基地）按照目标任务要求开展线上线下融合培训。学员登录“云上智农”APP注册线上培训班级后，后台自动计算线上学习课时，实现线上学习记录全程可追溯。培训机构（基地）按每人每学时10元支付在线学习费用，线上培训服务费用主要用于视频课程制作、信息化设备运营、后台培训管理服务、学员线上学习流量费以及信息化建设等。

（二）提升培育质量。

1、强化组织领导。加强组织领导，牢固树立“选育用”一体化培育理念，推动高素质农民培育工作与三农政策有机衔接。严格按照高素质农民培育规范学时要求，认真审核本级各类型培训机构配套设施设备、教学管理人员队伍、教育教学质量效果等。落实高素质农民培育“第一课”制度。

2、开展培育需求调研。培训机构（基地）组织人员深入基层，积极开展摸底调研。围绕主导产业，通过入户走访、现场问询等方式，对从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的各类农民，认真开展调查。充分了解他们的培训意愿、需求和建议，做好记录和数据分析，充实完善培训对象数据库，撰写调研报告。

3、科学制定方案。在做好高素质农民培育需求摸底的基础上，加强工作统筹谋划，结合我区实际科学制定实施方案，细化培育各项目标任务、工作措施和资金使用等安排，并报送上级农业农村主管部门备案。

4、分层分类培育。 重点抓好各类技术技能培训和产业带头人培育。根据我区实际情况和需要，分产业、分类别组建专题培训班，根据农业生产季节开展培训，加强实操培训。以受训学员职业能力提升为抓手，以农民满意度为标尺，以产业发展质量效益提升为目标，落实落细培育任务关键环节。

4.推动农民培训与职业教育衔接。加强高素质农民培育证书全省统一编号管理。推进高素质农民培育与职业教育贯通衔接，满足高素质农民提升学历的需求。

5.推进高素质农民培育、持证“一站式”服务。加强“人人持证、技能河南”建设，大力推进职业农民技能培训持证工作和农业从业者技能培训及评价，加快培养农业农村高素质技能人才队伍，树立“豫农技工”人力资源品牌，为乡村振兴提供有力的人才支撑。

（三）用好培育资金。

1.规范资金使用。高素质农民培育资金主要用于项目摸底调研、项目宣传、学员遴选、课堂培训、线上培训、基地实训、基地孵化、模拟演练、培训教材、实验材料、场地租赁、学员食宿、教师聘用、考试考核、队伍管理、跟踪服务等培育全过程费用支出，不得列支招投标费用。项目资金按照“谁使用、谁负责”的原则，严防挤占挪用、骗取套取补助资金等违法违规行为发生。春耕春管、三夏、防灾减损等应急性培训，优先委托农广校、农技推广机构承办，实行先培训后支付。培训机构（基地）须与承担其任务的实训基地明确合作关系，并向实训基地支付场地耗材、实训师资等切实发生的相关费用。农民素质素养提升试点行动的班次，可按规定列支课酬、资料费等与培训直接相关的费用，不得列支食宿费用。

2.强化“两级联动”服务指导。按照市、县“两级联动”服务机制要求，我区对承担任务的培训机构（基地）培训情况实施服务指导，未按期完成培训任务的培训机构，下一年不再承担培训任务。

3.加强绩效管理和评价。全面落实粮食安全党政同责考核高素质农民培育指标。按照《三门峡市2023年高素质农民培育绩效管理评价指标体系》，开展高素质农民培育工作绩效评价，评价结果与下一年度资金分配挂钩。依托农民教育培训信息系统和农业农村部转移支付管理平台开展项目管理。开展培育机构、实训基地和师资标星工作，作为遴选的重要依据。强化线上学习过程管理和学习效果考核，实现所有培训班、培育学员、教师课程、培育基地等线上可查，实现学员上线评价率和满意度双85%以上。开展高素质农民培训信息统计和发展情况监测，实现参训农民基本信息100%入库，培育全程可监测可追溯。

（四）做好指导服务。组织协调农业农村系统技术力量，依托农技推广体系等专业队伍，为培育对象提供长期技术指导服务，帮助产业发展带头人获取基础设施建设、产业项目、信贷保险等方面支持。继续贯彻《河南省人民政府办公厅关于加快推进新型职业农民培育工作的意见》（豫政办〔2016〕178号）精神，协同农业农村、人社、教育、乡村振兴、工会、共青团、妇联等部门，在完善产业发展扶持、创业创新支持、金融保险服务、荣誉表彰奖励“四项并行”培育政策的基础上，继续创设优化支持政策和资助项目。落实《河南省农业农村厅河南农业信贷担保有限责任公司关于做好农业经营主体信贷直通车常态化工作的通知》（豫农文〔2022〕110号）要求，持续加强高素质农民金融信贷知识培训和对接服务。鼓励高素质农民积极申报参加农业系列职称评定。支持高素质农民创办领办家庭农场、农民合作社、产业联合体等新型农业经营主体。

（五）示范推广典型。培训机构（基地）要加强宣传引导，对好经验、好模式、好典型要及时进行总结，注意积累和挖掘优秀学员典型事迹。开展优秀学员、优秀教师评选活动，引导学优争先。利用报刊网络等媒体，加大宣传力度，强化示范效果。积极组织学员参加全省高素质农民创新创业大赛等活动，展示新时代新农民新风采。

附件：2023年三门峡市陕州区高素质农民培育工作任务表

附 件

三门峡市陕州区2023年高素质农民培育工作任务分配表

| 序号 | 培训基地 名称 | 总人数（人） | 经营 管理型（人） | 专业生产型、技能服务型（人） | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门峡市陕州区农村社会事业发展服务中心 | 146 | 46 | 100 | 26 |
| 2 | 三门峡社会职业培训学校 | 100 | 50 | 50 | 22.5 |
|  | 合 计 | 246 | 96 | 150 | 48.5 |